В целях реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года, утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19 апреля 2021 г. № 26-01-06-394,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года (далее – План).

- Директору государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» Шубину С.В.:

  - обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;

  - осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана.

- Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющим муниципальное управление в сфере образования:

  - принять участие в реализации Плана;

  - утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года в соответствующем муниципальном образовании Пермского края на основе Плана.

- Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н.

Министр                                                                                      Р.А. Кассина

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

образования и науки

Пермского края

от        №

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года

| № п/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Министерство образования и науки Пермского края (далее – МО ПК), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО) | июнь, 2021 г. | Утверждена система критериев и показателей |
| 1.2. | Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на муниципальном уровне | Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО) | июль-август, 2021 г. | Утверждена система критериев и показателей на муниципальном уровне |
| 1.3. | Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+) | МО ПК, ИРО | в течение года (по мере необходимости) | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации федерального проекта на территории Пермского края |
| 1.4. | Создание нормативно-правовой базы по реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами» | МО ПК, ИРО | в течение года (по мере необходимости) | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты по реализации регионального проекта |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального образования | МОУО | июль, 2021 г. | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в муниципальном образовании Пермского края |
| Общесистемные мероприятия |
| 2.1. | Проведение мероприятий регионального плана-графика реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+) | ИРО, МОУО, ОО | ежегодно | Проведены мероприятия в соответствии с региональным планом-графиком |
| 2.2. | Организационное, техническое, информационное сопровождение деятельности предметных групп учителей школ Пермского края-участников регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами» | ИРО, МОУО, ОО | ежегодно | Отчет о реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами» |
| 2.3. | Проведение мероприятий (дорожной карты) по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального образования | МОУО, ОО | ежегодно (в соответствии с планом) | Отчет (справка) |
| 2.4. | Проведение совещаний по результатам реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+) | МО ПК, ИРО, МОУО, ОО | В течение года (по мере необходимости) | Анализ и рекомендации |
| 2.5. | Публикация отчета о реализации регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами» | ИРО | ежегодно (декабрь) | Опубликованы результаты деятельности предметных групп учителей школ Пермского края-участников регионального проекта |
| Мониторинг управления ходом реализации Плана |
| 3.1. | Подготовка и представление отчета о реализации федерального проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (500+) | ИРО | ежегодно (декабрь) | Отчет |
| 3.2. | Подготовка и представление результатов системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на муниципальном уровне | МОУО | ежегодно (август) | Справка |
| 3.3. | Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по результатам мониторинга системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | ИРО | ежегодно | Рекомендации по результатам мониторинга |

# Text boxes

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  в Пермском крае до 2024 года