АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2013                                                                 		№ 580

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования

Кизеловского муниципального района»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кизеловского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Кизеловского муниципального района от 24 июля 2013 г. № 439, постановлением администрации Кизеловского муниципального района  от 24 июля 2013 г. № 440 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кизеловского муниципального района», руководствуясь п.4 ч.1 ст.27.1 Устава муниципального образования Кизеловский муниципальный район, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования  Кизеловского муниципального района» (далее - Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия  объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке с учетом возможностей бюджета Кизеловского муниципального района и внебюджетных источников.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Обнародовать постановление в МБУ «Кизеловская межпоселенческая библиотека».

5. Возложить контроль за исполнением постановления на управляющего делами администрации муниципального района Коновалову Т.Е.

Глава администрации

муниципального района                                   			А.Н. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кизеловского муниципального района от 29.10.2013  № 580

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кизеловского муниципального района

«Развитие образования Кизеловского муниципального района»

г. Кизел

2013 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кизеловского муниципального района

«Развитие образования Кизеловского муниципального района»

| - Наименование муниципальной программы |  | - Муниципальная программа Кизеловского муниципального района «Развитие образования Кизеловского муниципального района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной - программы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной - программы |  | - Отсутствуют |
| Участники муниципальной - программы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района - Администрация Кизеловского муниципального района - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Кизеловского муниципального района» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Центр педагогической информации» - Муниципальные учреждения образования - Иные участники Программы, являющиеся исполнителями мероприятий Программы |
| - Срок реализации программы |  | - 2014-2016 годы |
| Цели муниципальной - программы |  | - Комплексное и эффективное развитие системы образования Кизеловского муниципального района, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства |
| - Подпрограммы |  | Подпрограмма 1. Дошкольное образование Подпрограмма 2. Общее образование Подпрограмма 3. Дополнительное образование Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей Подпрограмма 5. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений - Подпрограмма 6. Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы |  | 1. Повысилась удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 2. ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации; 3. увеличена численность детей 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования; 4. во всех общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 5. улучшатся результаты школьников по итогам независимой оценки качества общего образования, по итогам участия в краевых, всероссийских, международных мероприятиях; 6. повысится привлекательность педагогической профессии; 7. увеличится удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях Кизеловского муниципального района; 8. среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Кизеловском муниципальном районе; 9. сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы в экономике Кизеловского муниципального района; - 10. среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы в экономике Кизеловского муниципального района. |
| - Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 272407,9; 280889,7; 284529,0; 837826,6. местный бюджет; 62671,0; 63414,0; 64320,0; 190405,0. краевой бюджет; 200399,3; 208138,1; 210871,4; 619408,8. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 9337,6; 9337,6; 9337,6; 28012,8. Подпрограмма 1. Дошкольное образование. Всего, в том числе:; 98108,9; 103269,1; 103277,1; 304655,1. местный бюджет; 15924,0; 15924,0; 15933,0; 47781,0. краевой бюджет; 73889,8; 79050,0; 79049,0; 231988,8. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 8295,1; 8295,1; 8295,1; 24885,3. Подпрограмма 2. Общее образование. Всего, в том числе:; 137516,4; 140094,7; 142828,7; 420439,8. местный бюджет; 14111,0; 14111,0; 14111,0; 42333,0. краевой бюджет; 123227,0; 125805,3; 128539,3; 377571,6. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 178,4; 178,4; 178,4; 535,2. Подпрограмма 3. Дополнительное образование. Всего, в том числе:; 20371,4; 21470,4; 22032,4; 63874,2. местный бюджет; 19830,0; 20929,0; 21491,0; 62250,0. краевой бюджет; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 541,4; 541,4; 541,4; 1624,2. Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей. Всего, в том числе:; 3716,4; 3716,4; 3716,4; 11149,2. местный бюджет; 167,0; 167,0; 167,0; 501,0. краевой бюджет; 3226,7; 3226,7; 3226,7; 9680,1. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 322,7; 322,7; 322,7; 968,1. Подпрограмма 5. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений. Всего, в том числе:; 356,0; -; -; 356,0. местный бюджет; 356,0; -; -; 356,0. краевой бюджет; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; -; -; -; -. Подпрограмма 6. Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования. Всего, в том числе:; 12338,8; 12339,1; 12674,4; 37352,3. местный бюджет; 12283,0; 12283,0; 12618,0; 37184,0. краевой бюджет; 55,8; 56,1; 56,4; 168,3. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; -; -; -; -. |

I. Характеристика текущего состояния сферы образования

Кизеловского муниципального района

- 1.1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа «Развитие образования Кизеловского муниципального района» (далее – Программа) определяет комплекс целей и задач по обеспечению политики в сфере образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества образовательных услуг, показатели их результативности и является ключевым механизмом реализации стратегии устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района.

Объектом регулирования Программы являются система образования Кизеловского муниципального района и система обеспечения взаимодействия в сфере образования.

Предметом регулирования Программы является комплекс механизмов 
и мероприятий развития системы образования, включающий в себя нормативные, организационные, содержательные, культурные, финансовые, экономические и производственные аспекты.

Стратегия развития образования в современной России определена Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271; Федеральной целевой программой развития образования на период 2011-2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61; Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; решениями Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.

Основные вопросы развития системы образования определены в Законе Пермского края от 12 марта 2010 г. № 587-ПК «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края». Кроме того, проблемы, затрагивающие деятельность системы образования Пермского края, зафиксированы в долгосрочных целевых программах (далее ДЦП): ДЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 16 ноября 2010 г. № 897-п; ДЦП «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012г. №11-п; ДЦП «Развитие и гармонизация национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы», утверждена Законом Пермского края от 13января 2009г. № 378-ПК; ДЦП «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 6 мая 2013 г. № 382-п; ДЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 7 мая 2013 г. № 398-п; ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2017 годы», утверждена постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2009 г. № 150-п.

Приоритетные направления социально–экономического развития Кизеловского муниципального района определены в «Программе социально-экономического развития Кизеловского муниципального района на 2012-2014 годы».

Для анализа ресурсов развития системы образования Кизеловского муниципального района нам представляется необходимым учесть социально-демографические, географические и  экономические особенности территории.

SWOT-анализ текущего состояния

| Особенности | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Социально-демографические |  |  |
| Значительные расстояния между поселениями, Недостаточная доступность информационных, культурных, образовательных ресурсов, ограничение коммуникаций | Обновление правовой и нормативной базы системы образования с учетом социально-экономических условий Сохранение малокомплектных школ в поселениях | Недостаточно развиты сетевые и дистанционные формы образования, относительно низкая скорость работы интернета, высокая стоимость интернет трафика для образовательных учреждений |
| Внешняя и внутренняя миграция населения: уменьшение общей численности и численности населения поселений | Введение и реализация механизмов нормативно-подушевого финансирования с учетом социально-экономических условий | Низкий уровень обеспечения квалифицированными специалистами образовательных учреждений; Высокая доля неэффективных расходов, связанная с низкой наполняемостью классов, показателями числа учащихся на одного работника и одного учителя |
| Экономические Изменение структуры занятости. Дефицит квалифицированных рабочих |  | Недостаточное соответствие содержания образования и технологий обучения общественным запросам, требованиям работодателей и потребностям социально-экономического развития района |
| Технологические Внедрение новых социально-экономических, управленческих и образовательных технологий | Внедрение дистанционных технологий обучения | Отсутствие сети экспертизы образовательных программ, осуществляющих социальный контроль стандартов образования |

Система образования муниципального района в целом стремится соответствовать современным требованиям, обновляется нормативная и правовая база. В муниципальном районе созданы условия для введения Федеральных государственных  образовательных стандартов II поколения, разработки механизмов оценки сформированности компетентностей участников педагогического процесса.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования района в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года, Приоритетного национального проекта «Образование» и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет запросы современной экономики и общества.

Материальная база системы образования Кизеловского муниципального района улучшается, благодаря реализации проекта «Новая школа». Однако остается высокой доля образовательных учреждений (организаций), требующих дополнительного финансирования для приведения их в нормативное состояние.

Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест 
в дошкольных образовательных организациях. Необходимы конкретные мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

Остается низкой заработная плата педагогов, работающих 
в дошкольных образовательных организациях и малокомплектных школах, расположенных в поселениях. Учитывая восстановление МБДОУ д/с № 6 и планируемое строительство нового детского сада, необходимо создать условия для привлечения сюда значительного числа специалистов.

Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение доступности получения дошкольного и общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кизеловском муниципальном районе наблюдается стабильная динамика роста заработной платы учителей, однако это не решает вопросов привлечения молодых специалистов в отрасль образования − их доля составляет 3% от общей численности педагогов. При этом старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров продолжается. Требуются особые меры по повышению престижа и социального статуса профессии педагога.

Отстающая от реальных потребностей отрасли система переподготовки 
и повышения квалификации не позволяет осуществлять развитие кадрового потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами.

Одной  из основных проблем является проблема недостаточной обеспеченности  системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В такой работе необходимы эффективные механизмы, непрерывность, полноценное использование возможностей учреждений дополнительного образования детей. Система дополнительного образования детей требует существенных изменений в плане расширения спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.

Результаты исследований свидетельствуют о наличии определенных проблем воспитания детей и подростков. Необходимо продолжать комплексное решение вопросов сохранения и укрепления здоровья школьников, питания школьников, летнего отдыха, создания современных условий  обучения и воспитания.

Таким образом, в сфере  дошкольного, общего, дополнительного образования, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отдыха и оздоровления детей ключевой проблемой является недостаточное организационно-педагогическое обеспечение доступности качественного образования.

При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая использование информационных 
и коммуникационных технологий.

1.2. Проблемы, сдерживающие развитие системы образования Кизеловского муниципального района

Решение данных проблем является необходимым условием формирования в Кизеловском муниципальном районе благоприятных социально-экономических условий, способствующих сохранению благополучия населения и развитию экономических процессов и обстановки, а именно:

несоответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического) обеспечения сферы образования задачам социально-экономического развития Кизеловского муниципального района и Пермского края в целом;

несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней образования принципу  доступности образовательной услуги в соответствии с современными требованиями и стандартами для различных категорий детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

недостаточно эффективное использование новых форм 
и технологий образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий;

отсутствие целостной системы оценки качества образования, позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности;

неразвитость в районе независимых форм и механизмов участия граждан, общественных организаций, предприятий и профессиональных сообществ работодателей в решении вопросов образовательной политики, в том числе в процессах независимой общественной оценки качества образования;

низкие темпы повышения компетентностей педагогических и управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых специалистов в сферу образования;

низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников;

слабая ориентация педагогических и управленческих кадров на достижение высоких результатов.

Для повышения социальной эффективности образования в районе, определяемой, прежде всего, доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг, должны быть созданы саморегулирующиеся механизмы компенсации дисфункции образовательных систем разного уровня, возникающей при предъявлении к ним требований нового качества.

1.3. Обоснование решения задач в приоритетном порядке 
с использование программно-целевого метода

Программа «Развитие системы образования Кизеловского муниципального района» как организационная основа политики в сфере образования, представляет собой комплекс взаимосвязанных механизмов и мероприятий, обеспечивающих целенаправленное изменение системы образования в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов. В Программе зафиксированы приоритетные задачи и направления развития, предусматривающие решение выявленных проблем.

Важнейшим результатом использования программно-целевого метода является создание централизованного механизма координации всех направлений деятельности, предусмотренной Программой, на основе системного подхода к ее осуществлению на муниципальном уровне. Также обеспечивается эффективное решение проблем в системе образования за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных целью, задачами, ресурсами и сроками. Программно-целевой метод реализуется при комплексной системе мониторинга, действующей на основе объективных целевых показателей.

Организационно-функциональная структура управления процессами реализацией Программы включает:

осуществление управлением образования администрации Кизеловского муниципального района нормативно-правового, информационного, организационного обеспечения реализации Программы, включая:

планирование реализации мероприятий Программы по годам исполнения;

разработку правовых, финансовых и организационных механизмов реализации мероприятий Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы, организацию публичных обсуждений хода и результатов реализации Программы;

организацию выполнения мероприятий Программы;

координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы;

мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;

контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных 
и внебюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

Администрация Кизеловского муниципального района в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:

проведение информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы через местные средства массовой информации;

мониторинг реализации Программы на подведомственной территории, обобщение и распространение положительного опыта;

координацию деятельности образовательных организаций и других исполнителей Программы на уровне муниципального района.

Функциями муниципальных бюджетных образовательных организаций Кизеловского муниципального района по реализации Программы являются:

планирование реализации мероприятий Программы в образовательной организации по годам исполнения;

организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

организация и анализ выполнения мероприятий Программы, участие 
в мероприятиях Программы.

Механизмы реализации Программы обеспечивают решение задач 
по каждой из подпрограмм и создают суммарный эффект, определяющий развитие системы образования Кизеловского муниципального района.

II. Приоритеты и цели муниципальной  политики 
в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной  программы

Целью Программы является комплексное и эффективное развитие системы образования Кизеловского муниципального района, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально- экономического развития Кизеловского муниципального района;

развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

создание условий для развития кадрового потенциала.

Программа опирается на следующие принципы:

реализация мероприятий Программы обеспечивает рост качества предоставляемых в Кизеловском муниципальном районе образовательных услуг в соответствии с современными достижениями в науке, на уровне новых стандартов;

реализация мероприятий Программы обеспечивает повышение доступности получения образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся;

Программа предусматривает разработку механизмов 
и инструментов, позволяющих определять эффективность системы образования;

мероприятия Программы обеспечивают дополнительные механизмы поддержки отдельных категорий лиц, включая развитие их социальной интеграции и кооперации, чем фиксируется принцип социальной ответственности;

мероприятия Программы обеспечивают реализацию принципов непрерывности образования (образование в течение всей жизни) 
и преемственности образовательных программ всех уровней, реализуемых 
на территории Пермского края;

Программа создана в соответствии с принципом открытости, 
чем определяется участие общественных структур, экспертного 
и профессионального сообщества в разработке и реализации Программы.

III. Перечень мероприятий муниципальной  программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

## Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края в области образования отражены в статье 9 «Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с указанным федеральным законом к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относятся вопросы, касающиеся:

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта РФ);

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района;

осуществления иных установленных Федеральным законом полномочий в сфере образования.

Исходя из перечисленных полномочий, в подпрограммах Программы предусмотрены основные мероприятия по реализации муниципальной  политики в области образования.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограмм из регионального (федерального) бюджета будет выделена субсидия бюджетам органов местного для развития доступности и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, в том числе на:

повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций;

обеспечение распространения результатов комплексных проектов модернизации образования;

внедрение вариативных моделей дошкольного образования;

разработку, апробацию и распространение механизмов улучшения работы школ с низкими результатами обучения;

развитие доступного и эффективного дополнительного образования детей и молодежи (продвижение культуры, спорта), адаптации детей-мигрантов и так далее.

Наряду с этим, администрация Кизеловского муниципального района принимает участие в реализации задач и мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования на 2013 - 2017 годы», федерального проекта модернизации общего образования, участвуют в реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование».

Перечень мероприятий муниципальной Программы содержится в соответствующих разделах подпрограмм.

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:

повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

увеличена численность детей 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;

во всех общеобразовательных организациях созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

улучшатся результаты школьников по итогам независимой оценки качества общего образования, по итогам участия в краевых, всероссийских, международных мероприятиях;

повысится привлекательность педагогической профессии;

увеличится удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных учреждениях Кизеловского муниципального района;

среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Кизеловском муниципальном районе;

сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы в экономике Кизеловского муниципального района;

среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы в экономике Кизеловского муниципального района.

V. Сроки реализации муниципальной  программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Кизеловского муниципального района.

VI. Подпрограммы муниципальной программы

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию муниципальной политики в сфере образования на всех ее уровнях, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества образовательных услуг. Программа включает 6 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

В структуру Программы входят:

Подпрограмма 1. Дошкольное образование

Подпрограмма 2. Общее образование

Подпрограмма 3. Дополнительное образование

Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей

Подпрограмма 5. Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений

- Подпрограмма 6. Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования.

- Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» содержит  основные мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной и муниципальной политики в части дошкольного общего образования. Основная цель подпрограммы 1 - создать в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей.

- Мероприятия подпрограммы 2 «Общее образование» направлены на обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития государства.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» предполагает решение комплекса задач по повышению доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции в дополнительном образовании детей. Мероприятия подпрограммы 3 спланированы с целью социальной адаптации личности, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей» позволит создать благоприятные условия для отдыха  и оздоровления детей, проживающих на территории Кизеловского муниципального района, сохранить и развивать существующую систему отдыха и оздоровления детей и подростков.

Для решения задачи приведения образовательных организаций Кизеловского муниципального района в нормативное состояние в соответствии с  санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности, планируются мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений».

- В рамках  подпрограммы 6  «Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» реализуются мероприятия, связанные с управлением Программой в целом, мониторингами в сфере образования по различным направлениям, информационным сопровождением Программы и в целом деятельности отрасли «образование» в Кизеловском муниципальном районе.

VII. Перечень целевых показателей  муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Эффективность реализации Программы будет оцениваться 
с помощью следующей системы целевых показателей:

| № п/п | Показатель (наименование) |  | Ед. изме-рения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения |  | % | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 2 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации |  | % | 6,5 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных учреждений Кизеловского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет |  | % | 72,4 | 73,2 | 74 | 75 |
| 5 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | % | 34,5 | 46,3 | 57,1 | 67,1 |
| 6 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) |  | % | 0 | 46,3 | 57,1 | 67,1 |
| 7 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) |  | % | 37 | 39 | 42 | 45 |
| 8 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  | - | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,4 |
| 9 | Удельный вес численности учителей Кизеловского муниципального района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 16 | 17 | 20 | 22 |
| 10 | Достижение уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: среднемесячная заработная плата | педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Кизеловском муниципальном районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы в Кизеловском муниципальном районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы в общем образовании в Кизеловском муниципальном районе | % | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 11 | Удельный вес образовательных организаций Кизеловского муниципального района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций. |  | % | - | 60 | 100 | 100 |

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение Программы включает средства из местного,   краевого и  федерального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств, реализации федеральных программ и проектов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. Кроме того, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе направлений и главных распорядителей бюджетных средств содержится в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного процесса.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кизеловского муниципального района

| - Наименование подпрограммы | - Дошкольное образование |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |
| - Соисполнители подпрограммы | - Отсутствуют |
| - Участники подпрограммы | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района - Администрация Кизеловского муниципального района - Муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
| - Срок реализации подпрограммы | - 2014-2016 годы |
| Цели подпрограммы | Развитие сети дошкольного образования в Кизеловском муниципальном районе - Обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. К 2016 году увеличится охват дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет и будет составлять 74%; 2. Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты); 3. 100% дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций; - 4. создано 90 дополнительных мест для детей дошкольного возраста. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 98108,9; 103269,1; 103277,1; 304655,1. местный бюджет; 15924,0; 15924,0; 15933,0; 47781,0. краевой бюджет; 73889,8; 79050,0; 79049,0; 231988,8. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 8295,1; 8295,1; 8295,1; 24885,3. |

- I. Характеристика сферы реализации

- подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

Развитие системы дошкольного образования в Кизеловском муниципальном  районе направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена особым вниманием к качеству дошкольного образования, его модернизацией, тем, что в связи с ростом рождаемости увеличилось количество детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении разнообразных образовательных услуг.

Высокое качество предоставляемых услуг дошкольного образования подразумевает:

внедрение требований к образовательным программам и условий реализации образовательных программ дошкольного образования;

разработку основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

проведение исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, оценку родителей и образовательного сообщества.

На территории Кизеловского муниципального района функционирует 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций (8 расположены в черте города, 3 – на территории сельских поселений) и 1 структурное подразделение в МБОУ ООШ № 16. В указанных учреждениях воспитывается 1180 (68%) детей дошкольного возраста.

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в общественной жизни.  Для решения демографических задач дошкольное образование должно стать общедоступным, место в дошкольном учреждении должно быть предоставлено каждому ребенку.

На текущий момент в сфере дошкольного образования сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

недостаточный уровень доступности дошкольного образования 
из-за нехватки мест в детских садах;

несоответствие уровня качества дошкольного образования современным требованиям к организации образовательного процесса;

отсутствие объективных механизмов оценки качества предоставления услуг дошкольного образования.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дошкольного образования, описание основных целей 
и задач подпрограммы муниципальной программы

Стратегической целью подпрограммы является: развитие сети дошкольного образования в Кизеловском муниципальном районе, обеспечение государственных гарантий прав граждан на  качественное и доступное дошкольное образование.

Задачи подпрограммы:

обеспечение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе;

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного стандарта;

повышение качества дошкольного образования;

создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования;

развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования (дошкольный портал, электронная очередь и др.).

III. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения к 2016г. достигнет 70 % от общего числа опрошенных |
| 1.2 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому |  |  |  |
| 1.3 | Выполнение муниципального задания |  |  |  |
| 1.4 | Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в Кизеловском муниципальном районе | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района, Администрация муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем восстановления неиспользуемого здания МБДОУ д/с № 6 к концу 2014 года составит – 90 мест |
| 1.5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: - приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с Федеральными государственными требованиями; -научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГТ (ФГОС), – к 2016 г. составит 100 % |
| 1.6 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, к 2016г. - 50% |
| 1.7 | Обеспечение деятельности портала «Дошкольное образование» и Интернет-приемной для родителей | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения к 2016г. достигнет 70 % от общего числа опрошенных |

IV. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы

Результатами реализации подпрограммы станет:

удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения;

количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста;

снижение доли детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации;

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности;

увеличение доли муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты);

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Социальная эффективность программы будет выражена в улучшении демографических показателей, обеспечении равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения образования.

Основные показатели

| Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | тыс. человек | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 72% | 73% | 74% |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. человек | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) * | -»- | 0,21 | 0,2 | 0,19 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -»- | 0,09 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | тыс. человек | 0,09 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -»- | 0,09 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | -»- | 0,28 0,1 | 0,33 0,1 | 0,33 0,1 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,9 | 10,4 | 10,4 |

*) Снижение потребности рассчитано с учетом увеличения мест в дошкольных организациях (согласно «Дорожной карте») и прироста (сокращения) численности детей.

V. Сроки реализации подпрограммы муниципальной  программы

Срок реализации подпрограммы: 2014 -2016 годы.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. изме-рения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения | % | 66 | 67 | 68 |
| 2 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | % | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных образовательных учреждений Кизеловского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Достижение уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Кизеловском муниципальном районе | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный вес образовательных организаций Кизеловского муниципального района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | % | 60 | 100 | 100 |
| 6 | Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены федеральные государственные требования (федеральные государственные образовательные стандарты) | % | 46,3 | 57,1 | 67,1 |

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

| Мероприятия по источникам финансирования | ГРБС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств районного бюджета: |  | 47781,0 | 15924,0 | 15924,0 | 15933,0 |
| 1. Организация содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района | 47781,0 | 15924,0 | 15924,0 | 15933,0 |
| За счет средств краевого бюджета: |  | 231988,8 | 73889,8 | 79050,0 | 79049,0 |
| Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования администрации муниципального района | 1131,2 | 357,4 | 386,9 | 386,9 |
| Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района | 1394,0 | 465,0 | 465,0 | 464,0 |
| Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации муниципального района | 12519,0 | 4173,0 | 4173,0 | 4173,0 |
| Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района | 216944,6 | 68894,4 | 74025,1 | 74025,1 |
| За счет внебюджетных средств: |  | 24885,3 | 8295,1 | 8295,1 | 8295,1 |
| Итого по подпрограмме: |  | 304655,1 | 98108,9 | 103269,1 | 103277,1 |

Подпрограмма 2 «Общее образование»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кизеловского муниципального района

| - Наименование подпрограммы |  | - Общее образование |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |
| - Соисполнители подпрограммы |  | - Отсутствуют |
| - Участники подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района - МБОУ ДПОС «ЦПИ» - Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| - Срок реализации подпрограммы |  | - 2014-2016 годы |
| Цели подпрограммы |  | - Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению общего образования в муниципальных образовательных организациях; 2. Приведение качества образования в соответствие с современными требованиями за счет улучшения условий обучения и повышение образовательного уровня обучающихся, формирование здорового образа жизни; 3. Сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по предоставлению общего образования; 4. Устойчивое развитие муниципальной системы образования в рамках модернизации образования; - 5. Создание единого образовательного пространства на территории Кизеловского муниципального района . |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 137516,4; 140094,7; 142828,7; 420439,8. местный бюджет; 14111,0; 14111,0; 14111,0; 42333,0. краевой бюджет; 123227,0; 125805,3; 128539,3; 377571,6. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 178,4; 178,4; 178,4; 535,2. |

I.  Характеристика сферы реализации

подпрограммы 2 «Общее образование»

Система  общего образования муниципального образования Кизеловского муниципального района  включает в себя следующие общеобразовательные учреждения: 4 основные общеобразовательные школы, 2 средние общеобразовательные школы, 1 школа-гимназия, 1 вечерняя (сменная) школа, и 1 специальная (коррекционная) школа – интернат VIII  вида.

Завершается переход общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт  начальной школы. Младшие школьники обучаются по различным образовательным программам Школа России, Школа 2100 и Школа XXI век. Обеспечивается методическое сопровождение введения ФГОС НОО.

Ведётся подготовка образовательных учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Реализуется комплекс мер по обеспечению получения образования детьми, имеющими повышенные образовательные потребности, обеспечено ежегодное участие школьников:

в школьных и районных предметных олимпиадах, конкурсах;

в региональных предметных олимпиадах, конкурсах;

во всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах.

На территории Кизеловского муниципального района реализуется комплекс мер по обеспечению получения образования детьми, с ограниченными возможностями здоровья. Оказывается услуга по предоставлению дистанционного образования для детей-инвалидов.

Определены приоритетные направления предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, имеется опыт внутришкольной профильной подготовки. Обучение ведётся по следующим профилям:

естественно - научный – в МБОУ СОШ № 11;

гуманитарный и социально-гуманитарный – в МБОУ «Гимназия»;

естественно - научный  и информационно-технологический – в МБОУ СОШ № 1.

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования в качестве основных задач модернизации российского образования названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Качество усвоенных знаний и умений определяет на многие годы возможности ученика в сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию. Поэтому в повышении качества образования заинтересованы государство, педагоги, ученики, родители, общество в целом.

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний и умений, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в качестве основных направлений модернизации общего образования выделяет:

личностную ориентацию содержания образования;

деятельностный характер образования;

направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;

усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика;

формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач;

усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного языков.

Среди задач, сформулированных в стратегических документах Правительства РФ в качестве социального заказа, на первый план выдвигается необходимость повысить качество современного образования.

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его совершенствования можно только программно-целевым методом, опираясь на эффективное построение процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем анализе педагогической деятельности.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере общего образования, описание основных целей и задач подпрограммы муниципальной программы

Основным направлением государственной и муниципальной  политики в сфере общего образования детей на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Стратегической целью подпрограммы является повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации.

Задачи подпрограммы:

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

развитие вариативных форм получения образования, внедрение механизмов выравнивания шансов детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного, специального коррекционного образования;

обеспечение модернизации содержания образования и образовательной среды на основе введения новых ФГОС в начальном общем, основном общем, среднем общем образовании;

обеспечение обновление содержания образования и образовательной среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников общеобразовательных учреждений (организаций) к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном обществе;

развитие электронных услуг в образовании как в части организации образовательного процесса на уроках, так и вне учебной деятельности школьников, обеспечение представление качественной информации для всех участников образовательных отношений

III. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных к 2016г. достигнет 75% |
| 2 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Стимулирование педагогов, осуществляющих классное руководство |
| 3 | Проведение мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ) | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района | 2014-2016 г.г. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ к 2016г. составит 1,4 |
| 4 | Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. |  |
| 5 | Участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS,PISA,TIMSS) | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удельный вес численности школьников Кизеловского муниципального района, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), составляет не менее 60% от количества участвовавших |
| 6 | Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 2.0", в т.ч. электронных дневников | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения МБОУ ДПОС «ЦПИ» | 2014-2016 г.г. | Увеличен охват учащихся общеобразовательных школ Кизеловского муниципального района услугой "Электронный дневник" - 96%, сельских школ - до 65% |
| 7 | Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО | МБОУ ДПОС «ЦПИ» Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, до 67,1% в 2016 г. |
| 8 | Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (организациях), классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных к 2016 г. достигнет 75% |
| 9 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных к 2016 г. достигнет 75% |
| 10 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов (НПА) по функционированию муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района | 2014-2016 г.г. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества общего образования на основе оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций, к 2016г. - 50% |
| 11 | Выполнение муниципального задания | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | 2014-2016 г.г. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг |

IV. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы

- В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты:

увеличилась (возросла) доля населения, удовлетворенная качеством общего образования от общего числа опрошенных;

стабильно количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение;

снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами Кизеловского муниципального района;

100 % общеобразовательных учреждений (организаций) Кизеловского муниципального района обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет;

увеличен охват учащихся общеобразовательных школ Кизеловского муниципального района услугой «Электронный дневник»;

увеличен охват учащихся сельских школ Кизеловского муниципального района услугой «Электронный дневник»;

увеличен удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;

вырастет удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения.

Основные  показатели

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,55 | 1,5 | 1,45 |
| 2 | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях: |  |  |  |  |
| 2.1 | международное исследование (PIRLS) | процентов | 60 | - | - |
| 2.2 | международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |
| 2.2.1 | математика (4 класс) | -»- | 60 | - | - |
| 2.2.2 | математика (8 класс) | -»- | 60 | - | - |
| 2.2.3 | естествознание (4 класс) | -»- | 60 | - | - |
| 2.2.4 | естествознание (8 класс) | -»- | 60 |  |  |
| 2.3 | международное исследование (PISA): |  | - | 60 | - |
| 2.3.1 | читательская грамотность | процентов | - | 60 | - |
| 2.3.2 | математическая грамотность | -»- | - | 60 | - |
| 2.3.3 | естественнонаучная грамотность | -»- | - | 60 | - |
| 3 | Удельный вес численности учителей Кизеловского муниципального района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -»- | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Кизеловского муниципального района | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | человек | 2470 | 2470 | 2470 |
| 6 | Численность обучающихся по программам общего образования | человек | 1120 | 1120 | 1120 |
| 7 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 8 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 33 | 44,1 | 55,2 |

V. Сроки реализации подпрограммы муниципальной  программы

Срок реализации подпрограммы: 2014 -2016 годы.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения | % | 66 | 67 | 68 |
| 2 | Доля муниципальных образовательных учреждений Кизеловского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 46,3 | 57,1 | 67,1 |
| 4 | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 39 | 42 | 45 |
| 5 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | - | 1,55 | 1,5 | 1,4 |
| 6 | Удельный вес численности учителей Кизеловского муниципального района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 17 | 20 | 22 |
| 7 | Достижение уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы в Кизеловском муниципальном районе | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес образовательных организаций Кизеловского муниципального района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | % | 60 | 100 | 100 |

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

| Мероприятия по источникам финансирования | ГРБС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств районного бюджета: |  | 42333,0 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 |
| 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района | 42333,0 | 14111,0 | 14111,0 | 14111,0 |
| За счет средств краевого бюджета: |  | 377571,6 | 123227,0 | 125805,3 | 128539,3 |
| Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района | 276649,9 | 89832,7 | 92144,3 | 94672,6 |
| Предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | Управление образования администрации муниципального района | 81614,8 | 26964,6 | 27209,4 | 27440,8 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района | 1379,9 | 437,7 | 459,6 | 482,6 |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации муниципального района | 10931,4 | 3643,8 | 3643,8 | 3643,8 |
| Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации муниципального района | 6995,6 | 2348,2 | 2348,2 | 2299,5 |
| За счет внебюджетных средств: |  | 535,2 | 178,4 | 178,4 | 178,4 |
| Итого по подпрограмме: |  | 420439,8 | 137516,4 | 140094,7 | 142828,7 |

Подпрограмма  3 «Дополнительное образование»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кизеловского муниципального района

| - Наименование подпрограммы |  | - Дополнительное образование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |  |
| - Соисполнители подпрограммы |  | - Отсутствуют |  |
| - Участники подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района - Муниципальные учреждения дополнительного образования |  |
| - Срок реализации подпрограммы |  | - 2014-2016 годы |  |
| Цели подпрограммы |  | - Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения |  |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - Увеличение удельного веса численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, до 75% |  |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 20371,4; 21470,4; 22032,4; 63874,2. местный бюджет; 19830,0; 20929,0; 21491,0; 62250,0. краевой бюджет; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 541,4; 541,4; 541,4; 1624,2. |

- I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 «Дополнительное образование детей»

В Кизеловском муниципальном районе дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Для учреждения дополнительного образования детей одной из главных миссий является обеспечение способности раскрывать личностный потенциал любого ребёнка, любого человека, помогать ему готовиться к условиям жизни в высококонкурентной среде, то есть уметь бороться за себя, уметь реализовывать свои идеи.

В Кизеловском муниципальном районе стабильно функционирует три учреждения дополнительного образования детей, в которые входят:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» - 561 обучающийся;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» - 290 обучающихся;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» - 810 обучающихся.

Сегодня дети и подростки в районе имеют возможность заниматься в 151 объединении по 17 направлениям деятельности: технического и спортивно-технического, эколого-биологического, туристско-краеведческого, спортивного, художественного творчества, культурологического и другим.

В трех муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей занимается 1671 воспитанник в возрасте от 5 до 18 лет. 91 педагог дополнительного образования (включая педагогов-совместителей) ведет занятия в 151детском объединении (из них 41 организованы на базе других общеобразовательных учреждений) по различным направлениям деятельности, в том числе:

технического творчества – 3 объединения, 45 детей;

спортивно-технического направления – 5 объединения, 75 детей;

эколого-биологического – 6 объединения, 90 детей;

туристско-краеведческого –4 объединения, 60 детей;

спортивные –39 объединений, 561 детей;

художественного творчества – 690 объединения, 595 детей;

другие – 10 объединений, 150 детей.

Система дополнительного образования является доступной для всех слоев населения. Дополнительное образование продолжает развиваться как на базе общеобразовательных учреждений, так и на  базе дошкольных образовательных учреждений.

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на областном уровне. Необходимо создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения  нравственности и гражданственности.

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению количества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы с детьми.

Таким образом, на территории муниципального района сложилась система дополнительного образования детей, которая предоставляет обучающимся возможность заниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой и эколого–биологической деятельностью, исследовательской работой, спортом в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение  их устойчивого функционирования. Необходимо изменение содержания дополнительного образования детей с учетом современных требований и инновационных процессов, совершенствование социально-адаптирующих функций дополнительного образования детей.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дополнительного образования детей, описание основных целей и задач подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма призвана обеспечить условия для удовлетворения образовательных потребностей детей и подростков, раскрытия их творческого потенциала в различных областях знаний и творческой деятельности, и нацелена на решение ряда проблем дополнительного образования в Кизеловском муниципальном районе:

создание условий для сохранения единого образовательного пространства во взаимодействии дополнительного образования с различными уровнями общего образования;

разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;

укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждения дополнительного образования детей.

- Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации дополнительного образования.

- В сфере дополнительного образования детей до 2020 года будет сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.

Приоритетным направлением в системе дополнительного образования детей в Кизеловском муниципальном районе является совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий, активизация инновационной деятельности.

Стратегическая цель подпрограммы – создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение  масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения, что повлечет за собой повышение качества и доступности дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Кизеловского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

создание условий для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, государства;

развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД;

обеспечение доступности услуг ДОД для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса,  состояния здоровья;

разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи;

разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитания детей и молодежи;

создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.

III. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию детей, выполнение муниципального задания | Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014-2016 г.г. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составит 75% к 2016 году |
| 2 | Проведение школьных и муниципальных мероприятий с детьми, молодежью и педагогами: - военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой, научно-исследовательской направленности; - экологической направленности; - художественно-эстетической, культурологической направленности; - спортивно-оздоровительной направленности; - профилактической направленности | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014-2016 г.г. | Удельный вес численности детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет составит не менее 10% к 2016 году |
| 3 | Организация и проведение олимпиад: - школьного и муниципального этапа олимпиады школьников; - мероприятия с детьми и молодежью; - участие в проекте «Одаренные дети»; - участие детей и педагогов в мероприятиях различного уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и лагеря и др.) | Управление образования администрации Кизеловского муниципального района Муниципальные учреждения дополнительного образования | 2014-2016 г.г. | Увеличение доли детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) |

IV. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы

В результате реализации подпрограммы каждому несовершеннолетнему Кизеловского муниципального района гарантировано  доступное и качественное обучение в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях  дополнительного образования.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей Кизеловского муниципального района в возрасте 5-18 лет) достигнет к 2016 году 75 %;

доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), составит к 2016 году не менее 25 % детей, посещающих учреждения (организации) дополнительного образования детей;

удельный вес численности детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, составит не менее 10% к 2016 году;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования достигнет к 2016 году не менее 45%.

V. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования) | процентов | 53 | 65 | 75 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 25,5 | 27,5 | 30,5 |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края | -»- | 80 | 85 | 90 |
| 5 | Удельный вес организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей | -»- | 80 | 90 | 90 |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | -»- | 9,6 | 9,7 | 9,7 |
| 7 | Доля муниципальных образовательных учреждений Кизеловского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Достижение уровня заработной платы педагогических работников образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы в общем образовании в Кизеловском муниципальном районе | % | 80 | 85 | 90 |
| 9 | Удельный вес образовательных организаций Кизеловского муниципального района, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций | % | 60 | 100 | 100 |

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

| Мероприятия по источникам финансирования | ГРБС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств районного бюджета: |  | 62250,0 | 19830,0 | 20929,0 | 21491,0 |
| 1.Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях сферы образования спортивной направленности | Управление образования администрации муниципального района | 16573,0 | 5309,0 | 5563,0 | 5701,0 |
| 2.Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях сферы образования научно-технической, художественно-эстетической, эколого-биологической, социально-педагогической, военно-патриотической, спортивно-технической направленности | Управление образования администрации муниципального района | 17202,0 | 5541,0 | 5752,0 | 5909,0 |
| 3.Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях сферы культуры | Управление образования администрации муниципального района | 27987,0 | 8819,0 | 9453,0 | 9715,0 |
| 4.Ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременные выплаты при увольнении педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального района | 488,0 | 161,0 | 161,0 | 166,0 |
| За счет внебюджетных средств: |  | 1624,2 | 541,4 | 541,4 | 541,4 |
| Итого по подпрограмме: |  | 63874,2 | 20371,4 | 21470,4 | 22032,4 |

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кизеловского муниципального района

| - Наименование подпрограммы |  | - Организация отдыха и оздоровления детей |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |
| - Соисполнители подпрограммы |  | - Соисполнители отсутствуют |
| - Участники подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района, администрация Кизеловского муниципального района |
| - Срок реализации подпрограммы |  | - 2014-2016 годы |
| Цели подпрограммы |  | - Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Кизеловского муниципального района |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: 1. сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков; 2. укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений; 3. обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в дневных лагерях по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактика травматизма; 4. создание максимальных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, туристско-краеведческой, спортивной сферах у детей; 5. создание условий для отдыха и оздоровления подростков, стоящих на учете в КДНиЗП, Отделе полиции; 6. стабилизация ситуации с правонарушениями несовершеннолетних, а в дальнейшем сокращение правонарушений и преступлений подростков; - 7. формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма, восстановление и укрепление здоровья. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 3716,4; 3716,4; 3716,4; 11149,2. местный бюджет; 167,0; 167,0; 167,0; 501,0. краевой бюджет; 3226,7; 3226,7; 3226,7; 9680,1. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; 322,7; 322,7; 322,7; 968,1. |

- I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

«Организация отдыха и оздоровления»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, особенно в летний период, стала неотъемлемой частью социальной политики государства. Реализация государственной политики в сфере отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей является одним из приоритетных направлений социальной политики Кизеловского муниципального района.

Дни школьных каникул, как свободное время каждого ребенка, предназначены для снятия напряженности, восстановления сил, укрепления здоровья, приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, развития творческого потенциала. Организация летнего отдыха должна рассматриваться как одна из сфер формирования здорового, духовного и культурного развития подрастающего поколения.

Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе осуществляется в следующих типах оздоровительных учреждений и лагерей:

лагеря с дневным пребыванием детей;

загородном детские оздоровительные лагере.

Лагеря с дневным пребыванием детей открываются на базах общеобразовательных школ района. Так, в летний период 2013 года было открыто 9 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых были оздоровлены 920 детей (в том числе в весенний период –252 детей, в летний период – 668 детей). В 2014 году планируется оздоровить детей  не менее  данного показателя за весь период. Таким образом, планируется сохранить на прежнем уровне количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием.

С целью совершенствования кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей необходимо проведение мероприятий, таких как семинары,  конкурсы воспитательных программ и т.д.

Система финансирования отдыха и оздоровления детей и подростков в последнее время строится из средств следующих источников: субвенции Пермского края, средств местного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, собственных средств родителей.

Уполномоченным органом по отдыху и оздоровлению детей в муниципальном районе является управление образования администрации Кизеловского муниципального района. Однако, не имея программного подхода к функционированию системы отдыха, оздоровления и занятости детей, невозможно преодолеть кризисные явления в этой сфере, сохранить ее в современных условиях.

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей, позволяет сделать выводы о возникших проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание.

Исходя из вышеизложенного, учитывая социальную значимость поставленных проблем, становится очевидной необходимость программного подхода к организации отдыха и оздоровления детей.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Кизеловского муниципального района.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

создание благоприятных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, туристско-краеведческой, спортивной сферах у детей;

сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков;

создание условий по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей и подростков;

социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДНиЗП, Отделе полиции.

III. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка нормативной базы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период | Управление образования администрации муниципального района | Февраль – март ежегодно |
| 2 | Заключение договоров о долевом финансировании на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков с Департаментом по социальному развитию Пермского края, Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования администрации муниципального района | Февраль ежегодно |
| 3 | Обеспечение комплекса мер безопасности в местах отдыха детей и подростков | Управление образования администрации муниципального района, Муниципальные бюджетные образовательные организации | Март – апрель ежегодно |
| 4 | Комплектование лагерей дневного пребывания педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом | Муниципальные бюджетные образовательные организации | Май ежегодно |
| 5 | Подготовка педагогических работников, работников пищеблоков, обслуживающего персонала для работы в лагерях дневного пребывания | Управление образования администрации муниципального района | Май ежегодно |
| 6 | Проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации во всех лагерях дневного пребывания | Муниципальные бюджетные образовательные организации | Перед проведением каждой смены ежегодно |
| 7 | Приемка лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях | Муниципальная межведомственная комиссия | Перед началом смены |
| 8 | Обеспечение жизнедеятельности лагерей дневного пребывания на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций | Управление образования администрации муниципального района | В каникулярный период ежегодно |
| 9 | Размещение информационных материалов о ходе оздоровительной кампании в средствах массовой информации | Управление образования администрации муниципального района Муниципальные бюджетные образовательные организации | В течение года ежегодно |
| 10 | Проведение мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Управление образования администрации муниципального района Муниципальные бюджетные образовательные организации | В каникулярный период ежегодно |
| 11 | Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации в каникулярное время | Управление образования администрации муниципального района | В течение года ежегодно |
| 12 | Выполнение муниципального задания | Муниципальные бюджетные образовательные организации | 2014-2016 г.г. |

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит добиться к 2016 году увеличения количества детей, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления за счет средств субвенции из краевого бюджета, средств местного бюджета, собственных средств родителей.

IV. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы

В результате реализации мероприятий подпрограммы также ожидается:

сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей и подростков;

укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания на базе муниципальных бюджетных  образовательных учреждений;

обеспечение условий для нормальной  жизнедеятельности детей в дневных лагерях  по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактика травматизма;

создание максимальных условий для развития творческого потенциала в художественной, научно-технической, туристско-краеведческой, спортивной сферах у детей;

создание условий  для отдыха и оздоровления подростков, стоящих на учете в КДНиЗП, Отделе полиции;

стабилизация ситуации с правонарушениями несовершеннолетних, а в дальнейшем сокращение правонарушений и преступлений подростков;

формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма, восстановление и укрепление здоровья.

V. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей | человек | 1800 | 1850 | 1900 |

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

| Мероприятия по источникам финансирования | ГРБС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств районного бюджета: |  | 501,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| 1.Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | Управление образования администрации муниципального района | 501,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| За счет средств краевого бюджета: |  | 9680,1 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 |
| Организация отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации муниципального района | 9680,1 | 3226,7 | 3226,7 | 3226,7 |
| За счет внебюджетных средств: |  | 968,1 | 322,7 | 322,7 | 322,7 |
| Итого по подпрограмме: |  | 11149,2 | 3716,4 | 3716,4 | 3716,4 |

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кизеловского муниципального района

| - Наименование подпрограммы |  | - Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |
| Соисполнители - подпрограммы |  | - Отсутствуют |
| - Участники подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района - Муниципальные учреждения образования, реализующие мероприятия подпрограммы |
| - Срок реализации подпрограммы |  | - 2014 год |
| Цели подпрограммы |  | Создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Кизеловского муниципального района - Внедрение организационных, правовых, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической безопасности муниципальных учреждений образования, создание других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Обеспечение наличия лицензий на образовательную деятельность в муниципальных образовательных организациях Кизеловского муниципального района; 2. обеспечение готовности образовательных организаций Кизеловского муниципального района к началу учебного года; 3. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарно-гигиенических требований в образовательных организациях Кизеловского муниципального района; 4. повышение энергетической безопасности образовательных организаций Кизеловского муниципального района; - 5. исполнение решения Кизеловского городского суда Пермского края по делу от 08.09.2011 № 2-497/2011. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 356,0; -; -; 356,0. местный бюджет; 356,0; -; -; 356,0. краевой бюджет; -; -; -; -. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц. |

- I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

«Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»

- За последнее десятилетие большая часть объектов образования в виду отсутствия целевого финансирования расходов по содержанию материально-технической базы устарела и требует существенных финансовых вложений.

- В ходе проверок, проведенных надзорными органами, выявлен ряд нарушений, которые требуют немедленного устранения.

- Кроме того  в  2014 году запланированы проверки надзорных органов, ряд учреждений пройдут процедуру планового лицензирования.

- Практически во всех образовательных организациях отсутствует доступная архитектурная образовательная среда образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Управление образования администрации Кизеловского муниципального района уделяет постоянное внимание техническому состоянию образовательных учреждений. Регулярно проводимые капитальные и текущие ремонты объектов позволяют поддерживать здания и сооружения образовательных учреждений в надлежащем, отвечающем  основным требованиям СНиП состоянии.

Основной упор в предыдущие годы был сделан на капитальный ремонт кровель, ограждений, ремонт пожарной сигнализации, замену оконных и дверных блоков на ПВХ, систем водо- и  теплоснабжения, капитальный ремонт чердачных перекрытий, отмосток зданий, ремонт классных комнат, групповых помещений детских садов, спортивных залов. Капитальный ремонт с приостановкой учебного процесса не производился.

В связи с большим процентом износа зданий образовательных учреждений требуются значительные затраты финансовых средств. 	При проверке контролирующими органами образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями обнаруживаются  нарушения в техническом состоянии зданий и сооружений,  сроков проведения  капитального ремонта. Ежегодные визуальные осмотры образовательных организаций также фиксируют недостатки в техническом состоянии зданий, сооружений, коммуникаций.	 Необходимость принятия подпрограммы продиктована:

поддержанием объектов системы образования  в рабочем состоянии;

характером выявляемых  проблем в части содержания, эксплуатации,  капитального и текущего ремонта зданий и сооружений;

важностью уточнения и дальнейшего планирования ремонта объектов образования на период 2014-2016 годы.

Достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов и         повышение энергетической безопасности  образовательных организаций Кизеловского муниципального района. В настоящее время все образовательные учреждения  снабжены приборами учета тепловой энергии и счетчиками холодной воды. Установка приборов учета тепловой энергии в  образовательных учреждениях дала значительную экономию. Проведено энергетическое обследование всех образовательных учреждений. Проведена работа по замене оконных и дверных блоков на энергосберегающие.   Положительный экономический эффект дала работа в рамках Долгосрочной целевой программы «Энергоэффективная сфера Кизеловского муниципального района на 2010-2014г.г.»

Основанием для разработки настоящей  подпрограммы являются:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности  и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р;

Строительные Нормы и Правила: СНиП 2.08.02 – 89* «Общественные здания и сооружения» (с изменениями №1-5); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2); СНиП 23 -05 – 95* «Естественное и искусственное освещение» (с изменением №1); СНиП 12-03-2001 «Организация строительства»;  СНиП 12-03-200 «Безопасность труда в строительстве»; СанПиН 2.4.2.1178 – 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; СНиП Ш -10-75 «Благоустройство территории»; CНиП3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП – 23-81* «Стальные конструкции»; СН441 – 72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений»;

постановление  Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ  Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»  (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)»;

Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых   мерах  по   повышению   энергетической   и   экологической эффективности российской экономики»;

постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации  от 01.12.2009 № 1830-р «О реализации мероприятий по энергосбережению»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- II. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы муниципальной программы

Определен ряд организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами и требованиями, предписаниями  органов государственного надзора.

Стратегическими целями подпрограммы являются:

создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Кизеловского муниципального района;

внедрение организационных, правовых, экономических  и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической безопасности образовательных учреждений  образования Кизеловского муниципального района, создание  других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:

приведение материально-технической базы образовательных организаций Кизеловского муниципального района в нормативное состояние, в соответствии с  санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности;

финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей, переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в образовательных организациях Кизеловского муниципального района;

обеспечение создания условий доступной среды для получения профессионального образования (обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

формирование эффективных механизмов управления имущественным комплексом образовательных организаций Кизеловского муниципального района;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

- III. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование ограждения на территории участка муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» | Управление образования, администрация Кизеловского муниципального района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» | 2014 год | # Организована защита образовательного учреждения от террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера; Обеспечена безопасность жизни и здоровья учащихся и работников |

- IV. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет исполнено решение Кизеловского городского суда Пермского края по делу от 08.09.2011г. № 2-497/2011.

Обеспечение  наличия лицензий на образовательную деятельность в муниципальных образовательных организациях Кизеловского муниципального района;

обеспечение готовности МБОУ ДОД «ДМШ» Кизеловского муниципального района к началу учебного года;

обеспечение антитеррористической безопасности в МБОУ ДОД «ДМШ».

V. Сроки реализации подпрограммы муниципальной  программы

Реализация Подпрограммы осуществляется в период с 2014 по 2016 годы.

- VI. Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

- В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оборудовано ограждение на территории участка муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» | - | да |

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в течение срока реализации, т.к. включает одно мероприятие по одному образовательному учреждению.

| Мероприятия по источникам финансирования | ГРБС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств районного бюджета: |  | 356,0 | 356,0 | - | - |
| 1.Софинансирование расходов на приведение в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры | Управление образования администрации муниципального района | 356,0 | 356,0 | - | - |
| Итого по подпрограмме: |  | 356,0 | 356,0 | - | - |

- Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кизеловского муниципального района

| - Наименование подпрограммы |  | Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района |
| - Соисполнители подпрограммы |  | - Отсутствуют |
| - Участники подпрограммы |  | - Управление образования администрации Кизеловского муниципального района - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Кизеловского муниципального района» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Центр педагогической информации» - Иные участники Подпрограммы, являющиеся исполнителями мероприятий Подпрограммы |
| - Срок реализации подпрограммы |  | - 2014-2016 годы |
| Цели подпрограммы |  | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается: -выполнение мероприятий Программы; -обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Кизеловского муниципального района (мониторинговые исследования по уровням образования, степени удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг, различным процессам в сфере образования и др.); - - финансовое обеспечение традиционных мероприятий. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Источники финансирования; Расходы (тыс. руб.). 2014 год; 2015 год; 2016 год; Итого. Всего, в том числе:; 12338,8; 12339,1; 12674,4; 37352,3. местный бюджет; 12283,0; 12283,0; 12618,0; 37184,0. краевой бюджет; 55,8; 56,1; 56,4; 168,3. федеральный бюджет; -; -; -; -. средства юридических и физических лиц; -; -; -; -. |

- I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие образования Кизеловского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования»

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы образования, обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Кизеловского муниципального района (мониторинговые исследования по уровням образования, степени удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг, различным процессам в сфере образования и др.) а также финансовое обеспечение традиционных  мероприятий

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей 
и задач подпрограммы муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание системы управления реализацией Программы, обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов.

Целью подпрограммы является:

обеспечение деятельности Управления образования администрации Кизеловского муниципального района;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных  учреждений образования Кизеловского муниципального района»;

обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку.

Задачи подпрограммы:

реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование системы образования Кизеловского муниципального района;

разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

продвижение основных идей развития образования.

III. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В подпрограмму включены следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации Кизеловского муниципального района.

- 2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных  учреждений образования Кизеловского муниципального района».

- 3. Обеспечение деятельности муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов  «Центр  педагогической информации»   Кизеловского муниципального района.

4. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования.

5. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Кизеловского муниципального района (мониторинговые исследования по уровням образования, степени удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг, различным процессам в сфере образования и др.)

6. Финансовое обеспечение традиционных  мероприятий таких как:

«Августовский педагогический совет»;

«Учитель года»;

«Знатоки истории»;

«Мама, папа и я – спортивная семья»;

«Веселые старты»;

«Шиповка юных»;

«Конкурс исследовательских работ»;

Президентские состязания (муниципальный этап);

соревнования для дошкольников «Веселая лыжня»;

«Грамотей»;

«Выпускной бал»;

краевой слет юных инспекторов движения;

«Безопасное колесо»;

«Подарок первокласснику»;

и другие мероприятия.

7. Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по направлениям, включенным в настоящую Подпрограмму.

IV. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы

- В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты:

по показателю «доля образовательных организаций Кизеловского муниципального района, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы» планируется к 2016 г. 100% охват образовательных организаций всех уровней, участвующих в федеральных и региональных мониторингах;

освоение бюджета Программы планируется на уровне 100% от запланированного.

V. Сроки реализации подпрограммы муниципальной  программы

Подпрограмма  рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

VI. Перечень целевых показателей подпрограммы муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Сроки реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля образовательных организаций Кизеловского муниципального района, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы | проценты | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (по данным опроса) | проценты | 90 | 95 | 100 |
| 3 | Доля детей, участвующих в традиционных мероприятиях | проценты | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| 4. | Доля педагогов, участвующих в традиционных мероприятиях | проценты | 3,0 | 3,1 | 3,2 |

VII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

| Мероприятия по источникам финансирования | ГРБС | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств районного бюджета: |  | 37184,0 | 12283,0 | 12283,0 | 12618,0 |
| 1. Организация предоставления учебно-информационных услуг и мероприятий по методическому сопровождению образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района | 4934,0 | 1629,0 | 1629,0 | 1676,0 |
| 2. Организация материально-технического обеспечения образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района | 3579,0 | 1184,0 | 1184,0 | 1211,0 |
| 3. Организация психолого-медико-педагогического консультирования детей, родителей (законных представителей) | Управление образования администрации муниципального района | 2975,0 | 982,0 | 982,0 | 1011,0 |
| 4. Проведение мероприятий в сфере образования | Управление образования администрации муниципального района | 384,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| 5. Обеспечение деятельности Управления образования администрации Кизеловского муниципального района | Управление образования администрации муниципального района | 7024,0 | 2320,0 | 2320,0 | 2384,0 |
| 6. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Кизеловского муниципального района» | Управление образования администрации муниципального района | 17821,0 | 5886,0 | 5886,0 | 6049,0 |
| 7. Ежемесячные надбавки, единовременные выплаты при увольнении педагогическим работникам прочих учреждений образования | Управление образования администрации муниципального района | 467,0 | 154,0 | 154,0 | 159,0 |
| За счет средств краевого бюджета: |  | 168,3 | 55,8 | 56,1 | 56,4 |
| Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций (администрирование) | Управление образования администрации муниципального района | 21,0 | 6,7 | 7,0 | 7,3 |
| Организация отдыха и оздоровления детей (администрирование) | Управление образования администрации муниципального района | 147,3 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| Итого по подпрограмме: |  | 37352,3 | 12338,8 | 12339,1 | 12674,4 |